## Sheet1
Nivel | Entregable | Descripción | Criterio de aceptación | Responsable | Prerrequisito
1.1 Backend | 1.1.1 Servicio reconocimiento facial | Implementación del servicio | Precisión >= 90% | Equipo backend | Modelo entrenado
1.1 Backend | 1.1.2 Detección de expresiones | Detección de emociones | Respuesta < 2s y precisión >= 85% | Equipo backend | Dataset etiquetado
1.1 Backend | 1.1.3 Modelo IA entrenado | Entrenamiento del modelo | Accuracy >= 90% | Equipo IA | Dataset preparado
1.1 Backend | 1.1.4 Gestión de usuarios | CRUD usuarios | Operaciones sin errores | Backend | Base de datos
1.1 Backend | 1.1.5 Base de datos MySQL | Configuración BD | Conexión estable | Backend | Infraestructura
1.1 Backend | 1.1.6 Pruebas unitarias | Testing backend | Cobertura >= 80% | QA/Backend | Código implementado
1.2 Frontend | 1.2.1 Diseño UI/UX | Diseño interfaz | Cumple estándares accesibilidad | Frontend | Requisitos
1.2 Frontend | 1.2.2 Vista tiempo real | Visualización datos | Actualización sin retrasos críticos | Frontend | Backend funcional
1.2 Frontend | 1.2.3 Panel alertas | Notificaciones | Alertas correctas | Frontend | Sistema eventos
1.2 Frontend | 1.2.4 Configuración | Personalización | Cambios aplicados correctamente | Frontend | Backend conectado
1.2 Frontend | 1.2.5 Integración FE-BE | Consumo API | HTTP 200 correcto | Fullstack | Backend listo
1.3 Integraciones | 1.3.1 API facial | Integración API externa | >=95% respuestas correctas | Backend | API disponible
1.3 Integraciones | 1.3.2 Notificaciones | Envío alertas | Entrega correcta | Backend | Eventos definidos
1.3 Integraciones | 1.3.3 RabbitMQ | Mensajería | Mensajes sin pérdida | Backend | Broker configurado
1.4 Datos | 1.4.1 Modelo datos | Diseño BD | Documentación completa | Backend | Requisitos
1.4 Datos | 1.4.2 Repositorio imágenes | Almacenamiento | Acceso correcto | IA | Infraestructura
1.4 Datos | 1.4.3 Monitoreo | Logs y métricas | Logs visibles | DevOps | Sistema desplegado
1.5 Hardware | 1.5.1 Cámara | Captura video | Sin interrupciones | Hardware | Dispositivo listo
1.5 Hardware | 1.5.2 Streaming | Flujo en tiempo real | Latencia < 1s | Hardware | Cámara funcional
1.5 Hardware | 1.5.3 Raspberry Pi | Configuración | Sistema operativo activo | Hardware | Instalación
1.6 IA | 1.6.1 Dataset | Recolección datos | Dataset balanceado | IA | Fuentes datos
1.6 IA | 1.6.2 Modelo facial | Entrenamiento | Accuracy >= 90% | IA | Dataset
1.6 IA | 1.6.3 Modelo expresiones | Entrenamiento | Accuracy >= 85% | IA | Dataset
1.6 IA | 1.6.4 Validación modelo | Ajuste | Resultados consistentes | IA | Modelos entrenados
1.7 DevOps | 1.7.1 CI/CD | Pipeline | Deploy automático exitoso | DevOps | Repositorio
1.7 DevOps | 1.7.2 Entorno pruebas | Despliegue | Sistema accesible | DevOps | Infraestructura
1.7 DevOps | 1.7.3 Documentación | Manual técnico | Documentación completa | Equipo | Sistema listo
1.8 Gestión | 1.8.1 Requisitos | Documento | Aprobado | PM | Reuniones
1.8 Gestión | 1.8.2 Plan proyecto | Cronograma | Validado | PM | Requisitos
1.8 Gestión | 1.8.3 Riesgos | Plan riesgos | Identificación completa | PM | Análisis
1.8 Gestión | 1.8.4 Informes | Seguimiento | Reportes periódicos | PM | Avance
1.8 Gestión | 1.8.5 Metodología | Agile | Flujo definido | PM | Equipo
1.8 Gestión | 1.8.6 Backlog | Historias | Definidas | PM | Requisitos
1.8 Gestión | 1.8.7 Sprints | Ejecución | Registro completo | Equipo | Backlog
1.8 Gestión | 1.8.8 Métricas ágiles | Evaluación | Velocidad medida | PM | Sprints
1.9 QA | 1.9.1 Pruebas funcionales | Validación sistema | 100% críticos OK | QA | Sistema
1.9 QA | 1.9.2 Precisión modelo | Evaluación IA | Accuracy >= 90% | IA/QA | Modelo
1.9 QA | 1.9.3 Rendimiento | Pruebas carga | Soporta usuarios esperados | QA | Sistema
1.9 QA | 1.9.4 Usabilidad | UX testing | Tareas completadas | QA | UI
1.9 QA | 1.9.5 Seguridad | Pruebas | Sin vulnerabilidades críticas | QA | Sistema