## Sheet1
ID WBS | Nombre | Descripción | Entregables | DoD (Definition of Done) | Exclusiones | Supuestos | Dependencias | Responsable | Esfuerzo (h) | Duración (d) | Riesgos | Métricas | PO | Líder Backend | Dev Backend | Líder Frontend | Dev Frontend | QA | AppSec
1.1.1 | Diseño de API | Definir endpoints para reconocimiento facial, expresiones y alertas | Documento OpenAPI, mocks | API validada, endpoints documentados, pruebas de contrato OK | No incluye lógica de IA | Requisitos definidos | — | Líder Backend | 16 | 3 | Cambios de requerimientos | % endpoints documentados | A | R | C | R | C | C | I
1.1.2 | Servicio reconocimiento facial | Implementar identificación del paciente mediante rostro | Servicio desplegable | Precisión ≥85%, integración con cámara funcional | No incluye detección de emociones | Dataset disponible | 1.1.1, 1.5.1 | Dev Backend | 40 | 6 | Baja precisión | Tasa de reconocimiento | I | R | I | R | I | I | I
1.1.3 | Servicio detección de expresiones | Detectar expresiones faciales (dolor, ayuda, etc.) | Modelo funcional | Reconocimiento correcto ≥80% | No incluye alertas | Expresiones definidas | 1.1.2 | Dev IA | 50 | 7 | Datos insuficientes | Accuracy del modelo | I | R | I | R | I | I | I
1.1.4 | Gestión de usuarios | CRUD de pacientes y cuidadores | API usuarios | Operaciones CRUD funcionando | No autenticación avanzada | Usuarios definidos | 1.1.1 | Dev Backend | 24 | 4 | Errores en datos | % operaciones exitosas | I | R | I | R | I | I | I
1.1.5 | Base de datos | Diseño e implementación de esquema en MySQL | Script SQL, DB activa | Tablas creadas y probadas | No optimización avanzada | Modelo estable | 1.1.1 | Dev Backend | 20 | 3 | Mala estructuración | Tiempo de consulta | I | R | I | R | I | I | I
1.2.1 | Diseño UI/UX | Diseño interfaz accesible para cuidadores | Prototipo UI | Aprobación del equipo | No implementación | Requisitos claros | — | Dev Frontend | 16 | 3 | Mala usabilidad | Feedback usuarios | I | R | I | R | I | I | I
1.2.2 | Monitoreo en tiempo real | Visualización del paciente y estado | Vista funcional | Datos en tiempo real visibles | No IA | API disponible | 1.1.x | Dev Frontend | 32 | 5 | Latencia alta | Tiempo de actualización | I | R | I | R | I | I | I
1.2.3 | Panel de alertas | Mostrar alertas generadas por el sistema | Panel funcional | Alertas visibles correctamente | No lógica backend | API lista | 1.1.3 | Dev Frontend | 24 | 4 | Fallos en notificación | Tiempo de alerta | I | R | I | R | I | I | I
1.3.1 | Integración OpenCV | Integrar librería de reconocimiento facial | Código integrado | Reconocimiento en tiempo real | No entrenamiento | Cámara disponible | 1.5.1 | Dev IA | 30 | 5 | Problemas técnicos | FPS procesamiento | I | R | I | R | I | I | I
1.3.2 | Sistema de alertas | Enviar notificaciones al cuidador | Sistema funcional | Alertas en <3s | No app móvil | Infraestructura lista | 1.1.3 | Dev Backend | 24 | 4 | Retrasos | Tiempo de envío | I | R | I | R | I | I | I
1.5.1 | Integración cámara | Configurar cámara para captura de video | Cámara funcional | Captura en tiempo real | No IA | Hardware disponible | — | Dev Hardware | 20 | 3 | Fallas hardware | FPS captura | I | R | I | R | I | I | I
1.5.2 | Captura video | Procesamiento de frames en tiempo real | Módulo de captura | Flujo continuo sin caídas | No análisis | Cámara integrada | 1.5.1 | Dev Hardware | 24 | 4 | Latencia | Frames procesados | I | R | I | R | I | I | I
1.6.1 | Recolección datos | Obtener imágenes para entrenamiento | Dataset | Datos suficientes | No entrenamiento | Acceso a datos | — | Dev IA | 30 | 5 | Datos insuficientes | Tamaño dataset | I | R | I | R | I | I | I
1.6.2 | Entrenamiento modelo facial | Entrenar modelo de reconocimiento | Modelo entrenado | Precisión ≥85% | No despliegue | Dataset listo | 1.6.1 | Dev IA | 50 | 7 | Overfitting | Accuracy | I | R | I | R | I | I | I
1.6.3 | Entrenamiento expresiones | Entrenar modelo de emociones | Modelo entrenado | Precisión ≥80% | No integración | Dataset listo | 1.6.1 | Dev IA | 50 | 7 | Baja generalización | Accuracy | I | R | I | R | I | I | I
1.7.1 | Pipeline CI | Automatizar build y pruebas | Pipeline funcional | Builds automáticos OK | No CD | Repo configurado | — | DevOps | 16 | 3 | Fallos integración | Builds exitosos | I | R | I | R | I | I | I
1.7.2 | Despliegue pruebas | Desplegar sistema en entorno test | Sistema funcional | Acceso al sistema | No producción | Infraestructura lista | 1.7.1 | DevOps | 20 | 3 | Fallos despliegue | Tiempo despliegue | I | R | I | R | I | I | I
1.9.1 | Pruebas funcionales | Validar funcionamiento general | Reporte de pruebas | Casos OK ≥90% | No performance | Sistema completo | Todos | QA | 24 | 4 | Errores críticos | % pruebas OK | I | R | I | R | I | A | I
1.9.2 | Pruebas precisión | Evaluar modelos IA | Reporte métricas | Precisión ≥80% | No UI | Modelos listos | 1.6.x | QA/IA | 20 | 3 | Baja precisión | Accuracy | I | R | I | R | I | A | I
1.9.3 | Pruebas rendimiento | Medir tiempos de respuesta | Reporte | <3s respuesta | No seguridad | Sistema integrado | Todos | QA | 20 | 3 | Latencia | Tiempo respuesta | I | R | I | R | I | A | I